Приложение №2

к приказу МУ «Наурский POO»

№\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Чек-лист готовности ОО Наурского муниципальной района к введению обновленного ФГОС COO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие (показатель)** | **Сроки исполнения** | **Выполнение**  **показателя** | **Отметка о**  **выполнении** |
|  | Разработан и утвержден приказ по ОУ о переходе на обновленный ФГОС  COO | Январь 2023 г. | Приказ о  подготовке к переходе к ФГОС СОО | + |
|  | Разработан и утвержден план к переходу  по обновленному ФГОС COO | Январь 2023 г. | Разработана дорожная карта по переходу на  ФГОС СОО | + |
|  | Создание рабочей группы в ОО по проведению мероприятий, связанных с введением  ФГОС COO | Январь 2023 г. | Приказ | + |
|  | Проведение родительских собраний с целью информирования родите лей о переходе к обновленным ФГОС COO | Январь, февраль 2023 г. | Протоколы собраний | + |
|  | Организация деятельности по определению профильных классов на основе анализа имеющегося кадрового, материально-технического обеспечения, соответствующего социального запроса учащихся, родителей (законных представителей) | Январь 2023 г. | Определены профильные классы | + |
|  | Проведение анализа и составление плана-графика KПK для управленческих и педагогических работников школы по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 г. | Пан-график прохождения КПК | + |
|  | Актуализировать школьный сайт для размещения материалов по вопросам введения ФГОС  СОО | Постоянно | Актуализирован школьный сайт | + |
|  | Составление перечня  учебников для обеспечения реализации ФГОС COO в соответствии с ФГОС и ФООП | Февраль-март  2023г. | Составлен  перечень учебников | + |